## Instruções
Explicação das Abas
Planilha de gerenciamento dos riscos: Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos Aba Gráfico para computar Impacto x Prioridade Aba Parâmetros para identificar as possibilidades de atributos de cada coluna
Objetivo: | Identificar os riscos
Ref. | Passos | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a aba Param. | Riscos
3

## Riscos
Cód. | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Ocorrência | Ação
1 | Abstenção |  |  | 0 |  | Reduzir o backlog, pedir tempo extra
2 | Necessidade de treinamentos não especificados |  |  | 0 | Git para um membro | Scrum master provê a ajuda
3 | Excesso de trabalhos e provas na semana |  |  | 0 | Sim | Reduzir o backlog, pedir tempo extra
4 | Compromentimento |  |  | 0 |  | Gerar Log
5 | Dificuldade de implantação |  |  | 0 | Sim | testes ocorreram em servidor local
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0

## Gráfico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Prioridade de Riscos
| Alta | Media | Baixa
| 15 a 25 | 6 a 12 | 1 A 5
Todos os riscos, independente da sua prioridade será monitorado semanalmente, de acordo
com a política organizacional para o processo de Gerência de Projeto

## Param
Riscos
Legenda | Abas | Prioridade | Probabilidade | Impacto
Definição |  | Probabilidade x Impacto
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo
| Grafico |  | 3-Média | 3-Médio
| Param |  | 4-Alta | 4-Alto
|  |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto